## Actividades y tiempos
Actividad | Tiempo estimado (en hs) | % de avance | Tiempo real de finalización | Fecha de inicio | Fecha de fin |  |  | ZONA DE GRÁFICOS
Análisis de riesgos | 10 | 100 | 14 | 2015-10-27 | 2015-11-04
Análisis y selección de herramientas de desarrollo | 16 | 100 | 6 | 2015-10-08 | 2015-10-10 | Hs de trabajo / día | 4
Capturar requerimientos aplicación móvil | 8 | 100 | 4 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | Dias de trabajo / semana | 3
Capturar requerimientos plataforma web | 8 | 100 | 5 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | RRHH destinados al proyecto | 2
Repaso de convensión de nombres - móvil | 1 | 100 | 1
Capacitación desarrollo móvil | 8 | 40 | 4
Confección de actas de reunión | 20 | 10 |  | inicio proyecto | fin proyecto
Confección de diagramas de clases (Diseño) | 70 | 80 | 18 | 2016-03-04 |  | TOTAL DE HORAS | 653
Confección de diagramas de clases (Análisis) | 16 | 100 | 10 | 2015-11-23 | 2015-12-15 | TOTAL DE HORAS DE AVANCE | 309.2
Confección de manual de usuario - Ayuda | 10 | 0 |  |  |  | % de avance del proyecto | 47.3507
Confección del Plan de proyecto | 10 | 100 | 20 | 2015-10-01 | 2015-11-19 | % restante del proyecto | 52.6493
Creación de prototipo de aplicación móvil | 10 | 50 | 4 | 2016-03-05 |  | HS/PERSONA | 326.5
Creación de prototipo de IU web | 10 | 100 | 6 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | Semanas que va a tardar el proyencto | 54.4167
Contrato de hosting | 0 | 0 |  |  |  | Años que va a tardar | 1.0465
Definición de hitos | 2 | 100 | 1 | 2015-09-28 | 2015-09-29
Definición de iteraciones | 2 | 100 | 3 | 2015-08-28 | 2015-08-31
Definición de la arquitectura de la aplicación móvil | 10 | 100 | 3 | 2016-02-05 | 2016-02-05
Definición de la arquitectura de la plataforma web | 10 | 100 | 2 | 2016-02-05 | 2016-02-05
Definición de los casos de prueba | 8 | 0
Registro del dominio | 0 | 0
Definir plantilla de actas de reunión | 4 | 100 | 2 | 2015-09-02 | 2015-09-02
DER (Modelo móvil) | 10 | 100 | 10.5 | 2016-02-10 | 2016-03-10
DER (Modelo web) | 10 | 100 | 10.5 | 2015-11-23 | 2016-10-01
Diagramas de secuencias | 30 | 60 | 6 | 2016-03-02
Instalación de la aplicación web en el servidor | 0 | 0
Diseñar UI de la plataforma web | 25 | 60 | 12 | 2016-03-02
Estudio de factibilidades | 6 | 100 | 8 | 2015-10-13 | 2015-10-18
Estudio de opciones de servidores | 2 | 100 | 3 | 2015-10-10 | 2015-10-13
Identificación de actores | 3 | 100 | 4 | 2015-08-17 | 2015-08-17
Identificación de riesgos | 5 | 100 | 8 | 2015-08-27 | 2015-08-28
Identificación de UC | 10 | 100 | 4 | 2016-01-12 | 2016-01-13
Preparación de las herramientas que se utilizarán - móvil | 4 | 100 | 5
Monitorización de riesgos | 25 | 40 | 10 | inicio proyecto | fin proyecto
Pasaje de datos históricos | 10 | 0
Planificación de la gestión de riesgos | 12 | 100 | 10 | 2015-10-10 | 2015-11-09
Priorización de riesgos | 2 | 100 | 2 | 2015-09-03 | 2015-09-04
Construcción de la base de datos - móvil | 4 | 0
Reuniones con los actores | 30 | 30 | 8 | inicio proyecto | fin proyecto
Testing | 30 | 0
Capacitación a Usuarios | 4 | 0
Codificar la estructura de las clases - móvil | 5 | 100 | 3
Codificar las operaciones - móvil | 60 | 0
Pulir la UI móvil | 10 | 0
Testing de la aplicación móvil | 8 | 0
Documentación aplicación móvil | 10 | 0
Repaso de convensión de nombres - web | 1 | 100 | 1
Capacitación desarrollo web | 5 | 60 | 3
Preparación de las herramientas que se utilizarán - web | 2 | 100 | 2
Construcción de la base de datos - web | 4 | 100 | 3
Codificación de la estructura de las clases - web | 5 | 100 | 2 | 2016-03-13 | 2016-03-13
Codificación de las operaciones - web | 60 | 0
Pulir la UI web | 10 | 0
Testing de la aplicación web | 8 | 0
Documentación aplicación web | 10 | 0
NOTA: PARA HACER USO DE ESTE GRÁFICO PRIMERO DEBEMOS FILTRAR LAS TAREAS POR EL COLOR ROJO (CULMINADAS)

## Atrasos
Tarea | Estado | Tiempo estimado | % de avance
|  |  |  | Tiempo de atraso en hs | 0
|  |  |  | Tiempo de atraso en días | 0
|  |  |  | Tiempo de atraso en días/persona | 0
|  |  |  | Cantidad de tareas atrasadas | 0
- Suponiendo jornadas laborales de 4 hs por día.
- Suponiendo que los dos integrantes
del grupo trabajan 4 hs por día.