## Hoja1
N° | Tipo | Descripción | Probabilidad de pérdida en % | Magnitud de la pérdida (en semanas) | Exposición a riesgo (en semanas)
15 | Planeamiento | El cliente cancela el proyecto | 10 | - | #VALUE!
27 | Equipo de trabajo | Renuncia de miembros | 10 | - | #VALUE!
28 | Equipo de trabajo | Desarrolladores poco experimentados | 35 | - | #VALUE!
5 | Usuario y Cliente | No se ha solicitado información al usuario, por lo que el producto final no se ajusta a las necesidades del usuario, y hay que volver a crear el producto | 20 | 40 | 8
14 | Planeamiento | Entrega del producto con muchas fallas | 45 | 16 | 7.2
25 | Producto | Un mal diseño implica volver a diseñar e implementar | 40 | 18 | 7.2
11 | Tecnología | El personal necesita un tiempo extra para aprender un lenguaje de programación nuevo | 40 | 16 | 6.4
16 | Planeamiento | Omisión de tareas críticas | 40 | 15 | 6
24 | Producto | El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñarla y a implementarla | 40 | 15 | 6
7 | Tecnología | Curva de aprendizaje alta | 40 | 10 | 4
30 | Equipo de trabajo | Incumplimiento de horarios de trabajo o desapego al plan | 40 | 10 | 4
23 | Planeamiento | El proyecto tarda demasiado en el inicio difuso | 45 | 8 | 3.6
26 | Producto | Los componentes desarrollados por separado no se pueden integrar de forma sencilla, teniendo que volver a diseñar y repetir algunos trabajos. | 45 | 8 | 3.6
29 | Equipo de trabajo | Falta de motivación | 35 | 10 | 3.5
20 | Planeamiento | La planificación no incluye treas necesarias | 35 | 8 | 2.8
12 | Planeamiento | Planificación optimista | 30 | 8 | 2.4
13 | Planeamiento | Mala captura de requerimientos | 35 | 6 | 2.1
21 | Planeamiento | El producto es más grande que el estimado | 30 | 6 | 1.8
9 | Tecnología | Falla en el guardado de datos, perdiendo información importante | 40 | 4 | 1.6
19 | Planeamiento | Escatimar en la calidad | 40 | 4 | 1.6
6 | Usuario y Cliente | El tiempo de comunicación del cliente (por ejemplo, tiempo para responder a las preguntas para aclarar los requerimientos) es más lento de lo esperado. | 30 | 5 | 1.5
18 | Planeamiento | Diseño inadecuado | 35 | 4 | 1.4
3 | Usuario y Cliente | Mala performance o software muy complejo | 25 | 5 | 1.25
17 | Planeamiento | Cambio de requerimientos | 40 | 3 | 1.2
10 | Tecnología | Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba | 25 | 4 | 1
4 | Usuario y Cliente | Los usuarios finales insisten con nuevos requerimientos | 25 | 3 | 0.75
22 | Planeamiento | Las áreas desconocidas del producto llevan más tiempo del esperado en el diseño y en la implementación | 35 | 2 | 0.7
8 | Tecnología | Herramientas de desarrollo no disponibles | 25 | 2 | 0.5
2 | Usuario y Cliente | Curva de aprendizaje de la aplicación web elevada | 20 | 1 | 0.2
1 | Usuario y Cliente | Curva de aprendizaje de la aplicación móvil elevada | 10 | 1 | 0.1