## Hoja1
FECHA | horas de trabajo | Tarea
2016-01-04 | 4 | Confección de diagramas de clases (Análisis)
2016-01-05 | 4.5 | Confección de diagramas de clases (Análisis)
2016-01-12 | 3 | Identificación de casos de uso
2016-01-13 | 1 | Identificación de casos de uso
2016-01-13 | 2 | Confección de diagramas de UC
2016-01-30 | 5 | Confección de diagramas de clases (Análisis)
2016-02-05 | 3 | Definición de la arquitectura de la plataforma móvil
2016-02-05 | 2 | Definición de la arquitectura de la plataforma web
2016-02-06 | 6 | DER app movil y app web
2016-02-07 | 5 | DER app movil y app web
2016-02-08 | 3 | Descripcion de UC
2016-02-14 | 1.5 | Descripcion de UC
2016-02-28 | 8 | Diseñar UI de la pataforma web
2016-02-29 | 4 | Diseñar UI de la pataforma web
2016-03-02 | 4 | Diagramas de secuencias
2016-03-02 | 4 | Creación prototipo de UI web
2016-03-03 | 2 | Creación prototipo de UI web
2016-03-03 | 3 | Confección de diagramas de UC
2016-03-04 | 10 | Confección de diagramas de clases (Diseño)
2016-03-05 | 4 | Confección de diagramas de clases (Diseño)
2016-03-05 | 4 | creacion prototipo aplicación movil
2016-03-06 | 10 | DER app movil y app web
2016-03-07 | 2 | Diagramas de secuencias
2016-03-07 | 4 | Confección de diagramas de clases (Diseño)
2016-03-13 | 2 | Codificación de la estructura de las clases - web